附件：

2015年中央层面防灾减灾日主要活动

分 工 方 案

今年5月12日是我国第七个防灾减灾日，主题是“科学减灾 依法应对”。5月11日至17日为防灾减灾宣传周。围绕防灾减灾日主题，各地区、各有关部门将开展一系列活动，其中中央层面主要活动安排及分工方案如下：

一、开展防灾减灾科普宣传教育活动

宣传周期间，根据各部门职责和行业特点，组织开展“防灾减灾日”主题活动，充分发挥科学技术对防灾减灾的支撑作用，做好气象水文灾害、地质地震灾害、海洋灾害、生物灾害和生态环境灾害等各类自然灾害知识和防范应对措施的科学普及和宣传教育（民政部、国土资源部、水利部、农业部、卫生计生委、林业局、地震局、气象局、海洋局、国管局、中直管理局、中国科协等有关部门和单位按职责分工落实）。

介绍第三届世界减灾大会会议成果，宣传《2015-2030年仙台减轻灾害风险框架》，出版《中国减灾》防灾减灾专刊，制作防灾减灾日主题宣传挂图提供各地宣传（国家减灾委办公室负责）。组织宣讲团到各地区开展防灾减灾知识宣讲活动（国家减灾委专家委负责）。

向社会公众开放国家防震减灾科普教育基地、国家级气象科普教育基地等设施和场所，在有关科普馆、科技馆、博物馆等开辟防灾减灾专区，开展防灾减灾基本技能公众体验活动（公安部、地震局、气象局、中国科协、红十字总会等负责落实）。协调移动通信运营商向公众发布“防灾减灾日”公益短信（工业和信息化部负责落实）。请中央人民广播电台、中央电视台等媒体播放有关防灾减灾纪录片、公益广告等（新闻出版广电总局负责落实）。

二、开展灾害风险隐患排查治理活动

要尊重科学，依靠法制，组织城乡社区开展灾害风险隐患排查，针对辖区可能发生的暴雨、洪涝、台风、地震、滑坡、泥石流等频发易发灾害威胁，重点排查社区各类建筑和民房、学校、医院、生产经营场所、机场、火车站、城市地铁、大型商场、影剧院、城市地下管网等人员密集场所和重要设施，摸清灾害风险隐患，开展灾害风险评估，对存在的问题提出整改措施并进行集中整治，促进国家综合防灾减灾“十二五”规划的全面落实（国家减灾委各成员单位按职责分头落实）。中央和国家机关可结合实际，组织开展灾害风险隐患排查和治理，向机关干部职工宣传普及逃生避险技能（国管局、中直管理局负责）。

三、举办综合防灾减灾与可持续发展高层论坛

5月7日，以国家减灾委专家委名义在北京举办“第六届国家综合防灾减灾与可持续发展论坛”，研究落实《2015-2030年仙台减轻灾害风险框架》的政策措施，提出编制国家综合防灾减灾“十三五”规划的思路建议，拟邀请国家减灾委有关成员单位和地方政府灾害管理人员，以及国家减灾委专家委、中国科学院、中国工程院、有关高等院校的知名专家学者等参加（国家减灾委专家委负责）。

四、做好防灾减灾日系列活动的宣传报道

组织新华社、人民日报、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台等中央媒体和地方主要媒体，充分利用广播、电影、电视、报刊、网络以及微博、微信等多种形式和手段，对防灾减灾日系列活动以及各地区、各部门防灾减灾经验做法等进行集中报道，营造良好的舆论氛围（中央宣传部、新闻出版广电总局、国家减灾委办公室等负责）。

五、领导同志在宣传周期间考察指导防灾减灾工作

以上各项活动，请有关部门和单位根据职责分工，制定工作方案，加强组织协调，逐项抓好落实。国务院应急办、国家减灾委办公室做好相关联络沟通和综合协调工作。中央宣传部加强对有关新闻媒体的组织协调，确保宣传报道工作取得实效。