附件1

矿物材料在环保产业应用信息收集和分析

委托业务技术要求

部信息中心

二○一八年十一月

目 录

一、背景	1

二、目标任务	1

三、研究内容和技术要求	2

四、提交成果	3

五、进度安排	3

## 一、背景

环境保护是当今社会面临的最大挑战之一，环境污染对人类的生活构成了巨大的威胁。随着人类环保意识的增强和全球环保标准及要求的提高，环保产业将成为21世纪最重要的新兴产业之一。

许多矿物材料加工后能够在环保产业中发挥重要作用，且具有原料易得、不产生二次污染等优势。例如，石灰石能够用于燃煤发电厂处理废气，硅藻土、电气石用于纯绿色建材产品，膨润土用于污水处理等。随着矿物加工技术的发展，对矿物属性研究的深入，矿物材料在环保领域的应用将会日益广泛。

本项目就是要在全面了解分析国内外环保产业发展现状和趋势的基础上，根据我国支撑环保产业发展的矿产资源的规模、质量及品级，分析我国矿产资源对环保产业发展的支撑能力。

## 二、目标和任务

（一）工作目标

总体目标是通过对国内外矿物材料在环保产业应用的现状研究，基本掌握我国矿产资源对环保产业发展的支撑能力，为可用于环保产业所需矿物材料的勘查开发以及管理提供决策支持。

（二）工作任务

1. 开展国内外环保产业发展现状及趋势分析。

2. 收集环保产业所需要的主要矿物材料信息。

3. 开展我国矿物材料在环保产业应用潜力分析。

## 三、研究内容和技术要求

（一）研究内容

1. 国内外环保产业发展现状分析以及未来展望。开展矿物材料应用于治理废水、废气及其他固体污染物的现状及未来产业发展预测。

2. 我国矿物材料在环保产业应用的潜力分析。系统总结我国目前在矿物开发、金属深加工技术等方面的最新进展，分析矿物材料在环保产业应用的发展前景。

3. 我国矿产资源支撑环保产业发展的潜力分析。根据上述两项研究内容，全面分析我国可应用于环保产业的矿产资源对产业未来发展的支撑力。

（二）实物工作量

矿物材料在环保产业应用信息收集和分析工作量评估表

| 序号 | 工作内容 | 内容描述 | 实物工作量 （人月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国内外环保产业发展现状分析以及未来展望 | 矿物材料应用于治理废水、废气及其他固体污染物的现状及未来产业发展预测 | 4 |
| 2 | 我国矿物材料在环保产业应用的潜力分析 | 了解我国目前在矿物开发、金属深加工技术等方面的最新进展，分析矿物材料在环保产业应用的发展前景 | 6 |
| 3 | 我国支撑环保产业发展的矿产资源潜力分析 | 根据上述两项研究内容，全面分析我国可应用于环保产业的矿产资源对产业未来发展的支撑力 | 5 |
| 合计 |  |  | 15 |

（三）工作要求

1. 支撑报告的文献调研不少于50篇。典型国家的选取要有代表性，每种至少选取2个代表性国家。一是既要有典型的发达国家（或地区），比如美国或加拿大等。同时也要有典型的发展中国家（或地区），比如巴西、墨西哥、土耳其等；二是要有各大洲典型国家（或地区）：比如俄罗斯、德国、南非等；三是要有周边国家（或地区）的代表，比如澳大利亚、日本、菲律宾等。

2. 环保产业相关矿山实地调研不少于5个，典型环保企业产业发展现状调研不少于10家。

3. 至少重点剖析8-10种矿物材料，包括硅藻土、膨润土、高岭土、石灰石、电气石、凹凸棒石、海泡石、硅灰石、珍珠岩、浮石、蒙脱石、累托石、磷灰石、沸石等。

4. 开展我国矿产资源支撑环保产业发展潜力分析，既要有我国目前支撑环保产业发展的矿产资源开发利用现状，也要有未来支撑发展的潜力和建议。

5. 研究报告不少于10万字。

## 四、提交成果

（一）矿物材料在环保产业应用研究报告。

（二）矿物材料在环保产业应用信息收集和分析工作报告。

（三）矿物材料在环保产业应用信息收集和分析研究的原始资料（包括纸介质资料和电子资料）

注：原始资料含数据集（见附录），包括矿物材料名称、应用范围、环保企业、矿山信息等。

## 五、进度安排

自合同生效之日起1个月内，开展数据资料的收集整理工作。

自合同生效之日起2个月内，完成调研工作。

自合同生效之日起3个月内，完成研究报告。

附录

矿物材料在环保产业应用信息数据集

| 矿物材料 | 应用范围 | 生产企业 | 矿山信息 | 当前行业用量 | 预测需求量 （未来10-20年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻土 |  |  |  |  |  |
| 膨润土 |  |  |  |  |  |
| 高岭土 |  |  |  |  |  |
| 石灰石 |  |  |  |  |  |
| 电气石 |  |  |  |  |  |
| 海泡石 |  |  |  |  |  |
| 硅灰石 |  |  |  |  |  |
| 蒙脱石 |  |  |  |  |  |
| 累托石 |  |  |  |  |  |
| 磷灰石 |  |  |  |  |  |
| 浮石 |  |  |  |  |  |
| 沸石 |  |  |  |  |  |
| 凹凸棒石 |  |  |  |  |  |