世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技援项目

“中国政府内部控制标准体系研究”子项目

中国政府内部控制标准制定与实施机制研究

工作任务大纲（TOR）

经财政部批准，财政部会计司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技术援助项目中的一个子项目“中国政府内部控制标准体系研究”。该子项目的目标是开展国内外有关政府内部控制理论及实践研究，设计出一套符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制，推动我国各级政府逐步建立健全内部控制体系。为此，财政部会计司希望聘请咨询顾问，就该子项目下其中一项任务“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”开展研究。

一、背景

（一）关于“中国政府内部控制标准体系研究”子项目

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”。党的十九大明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，并把坚持全面依法治国作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，强调要坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体化建设。我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也提出“全面实施法治政府建设实施纲要，深入推进依法行政，依法设定权力、行使权力、制约权力、监督权力，实现政府活动全面纳入法治轨道。依法全面履行政府职能，完善行政组织和行政程序法律制度，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。完善重大行政决策程序制度，健全依法决策机制。”

贯彻落实党中央的统一部署，财政部将研究制定政府内部控制标准体系作为2018年至2020年的一项重要改革任务列入《会计改革与发展“十三五”规划纲要》，目标是到2020年基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。因此，建立健全中国政府内部控制标准体系，并推动其在全国各级政府有效实施，对于提升中国各级政府内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，建设法治政府，全面推进依法治国总目标，具有重要的现实意义。

（二）关于本任务

为切实规范政府内部权力运行，加强廉政风险防控工作，有效发挥财政的国家治理基础和重要支柱作用，党的十八大以来，财政部落实党的十八大以及十八届三中、四中全会有关会议精神，先后发布了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等文件，并在全国范围内组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作（其中，2016年、2017年全国各级各类行政事业单位共报送内部控制报告分别为48万份、52万份），持续推动行政事业单位不断加强内部控制体系建设，为制定政府内部控制标准体系奠定了理论和实践基础。

目前，我国内部控制理论界对于政府内部控制研究较少，且大多从审计视角或会计控制视角出发，缺乏对于政府权力运行机制的深入系统性研究。财政部会计司于2012年出台的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，主要以规范行政事业单位经济活动的内部控制为主，尚未突出政府内部控制的特点，缺少对政府业务活动的控制和权力运行的制约。因此，开展“中国政府内部控制标准制定与实施机制研究”课题研究，是落实《会计改革与发展“十三五”规划纲要》研究制定政府内部控制规范的政策要求，也是进一步提高内部控制规范对于政府部门的适用性和全面性的一项重要研究任务。

二、工作目标和范围

（一）目标

通过对国内外有关政府内部控制理论及实践研究，设计出一套符合中国国情的政府内部控制标准体系及其实施机制，并通过在中央、省、市、县、乡五级政府的试点验证该标准体系的可操作性，进而推动我国各级政府逐步建立健全权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。

（二）范围

本项目重点研究以下几方面内容：

1.收集分析整理国内外政府内部控制理论界现有研究成果，选择部分政府部门进行现场调研总结和数据分析，结合现行《行政事业单位内部控制规范（试行）》的实施情况，编写研究提纲。

2.开展实地调研。通过对不同地区、不同规模和不同业务类型的政府部门进行实地调研和座谈，了解我国政府部门内部控制管理的现状、特点及诉求，并结合政策要求和实地调研情况，提出中国政府内部控制标准建议稿，并形成研究报告初稿。

3.在财政部会计司的指导协助下,选择典型地区、规模和业务类型的政府部门就拟订的中国政府内部控制标准建议稿进行试点，及时听取多方意见和建议，在试点单位提供相关数据的基础上，了解标准中各项内部控制要求在该政府部门的相关性、适用性及可落地性，形成试点报告,并对成果进行相应修订，形成研究报告二稿。

4.结合试点阶段收集的意见及专家的反馈对研究报告二稿进行修订，形成中国政府内部控制标准制定与实施机制研究报告（最终报告）。

（三）方法

本项目应采取的研究方法包括但不限于以下内容：

1.资料收集。咨询机构应收集、归纳、整理我国政府内控体系建设的现状，分析总结具体做法。

2.实地调查。咨询机构可采取现场访问等方式到部分典型预算单位研究了解我国行政事业单位内部控制体系建设的具体做法，听取被调查单位的意见和建议。

3.组织召开座谈会。咨询机构应至少组织召开4次座谈会，邀请政府内部控制标准的试点部门（地区）、财政部会计司人员和相关专业人士听取本机构的研究进展情况，对项目研究提出意见和建议。

4.开展试点工作。咨询机构应选择个别条件成熟的试点单位作为研究事例，采用报告提出的架构理念和评价方法，结合具体数据，对该部门（地区）政府内部控制标准进行数据测试和总结分析。

5.组织讨论和评估。参与财政部组织召开的政府内部控制标准研究课题评审会，结合有关研究机构、专家学者和相关预算单位内部控制工作负责人的讨论及评估建议进行修订完善。

三、专业资历

咨询机构应具备但不限于以下条件：

1.能够组成专门从事该项目研究的高效、稳定的研究团队，至少应包括课题相关领域的副高级职称以上专家3人，研究团队应拥有内部控制、政府会计、财政学、政府财务管理、公共管理等方面的专业人才。

2.有丰富的课题研究经验和较强课题研究组织能力，承担过省部级以上内部控制、政府会计、政府财务管理等相关课题研究任务，能够协调全国性研究资源，为课题研究提供必要的资源保障。

3.应保证研究团队稳定、从业经验丰富，有充足的时间和精力投入本课题研究。

4.能够及时掌握公共部门会计领域国际发展动态，能够灵活使用内部控制、会计、财经领域的外文资料。

四、交付成果及时间计划

（一）交付成果

本任务提供以下成果：

1.研究提纲。结合国内调研情况，及时撰写研究提纲，主要包括研究目标、研究范围、主要研究内容、工作安排等内容。

2.研究报告初稿。主要包括中国政府内部控制规范的研究背景、研究意义、研究目标及原则、标准总体框架设计、具体内容、实施机制、政策建议等内容。

3.试点报告。主要包括试点范围、试点单位介绍、试点经验及展示、分析及总结等内容。

4.报告二稿。在初稿的基础上增加试点结果及分析、总结与展望等内容。

5.最终报告。中国政府内部控制标准制定与实施机制终稿，为推动我国各级政府逐步建立健全权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系提供政策依据和数据支持。

研究报告应做到观点鲜明且符合实际，内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。所有成果均应提供中文文本，各提供两份打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。如有需要，还应提供英文文本。

（二）时间计划

1.本任务开始时间不迟于2019年2月1日；

2.研究提纲交付不迟于2019年3月1日；

3.报告初稿交付不迟于2019年9月30日；

4.试点报告交付不迟于2019年12月31日；

5.报告二稿交付不迟于2020年2月30日；

6.最终报告交付不迟于2020年5月31日。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体付款安排如下：

（1）合同签订后支付10%；

（2）交付报告初稿及试点报告之后支付40%；

（3）交付最终报告之后支付其余50%。

六、监督管理

咨询机构向财政部会计司“中国政府内部控制标准体系研究”项目负责人报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。财政部会计司将为开展本任务提供必要的条件。