附件

重点任务分工及进度安排表

（“负责单位”中排名第一位的为牵头负责单位）

| 序号 | 重点任务 | 负责单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、突出区域特色，构建现代职业教育体系 |  |  |  |
| 1 | 巩固提高中等职业教育发展水平。按照职普大体相当的原则统筹划定职普录取分数线，由招生考试部门统一录取。 | 市、县教育局及招生考试部门 | 2015年实施 |
| 2 | 发挥高等职业教育的引领作用。推进蚌埠学院、安徽电子信息职业技术学院、安徽科技学院等与我市中等职业学校开展“3+4”（3年中职、4年本科）等分段人才培养试点，扩大“3+2”（3年中职、2年高职）分段培养规模。 | 市教育局、有关高校、中职学校 | 2015年筹备 |
| 3 | 积极开展普通高中与中等职业学校课程相互选修、学分互认、学籍互转，促进职业教育与普通教育相互融通。 | 市教育局 | 持续实施 |
| 4 | 大力开展职业培训和继续教育。统筹市域内各行业部门的培训资源、培训资金和培训计划，依托职业院校和职业培训机构，大力开展不同层次、不同群体的职业教育和培训，构建劳动者终身职业教育培训体系。 | 市人社局、市教育局、市农林委、市残联、市民政局、市财政局等 | 持续实施 |
| 二、创新体制机制，激发职业教育办学活力 |  |  |  |
| 5 | 建立企业参与办学机制。鼓励支持行业和企业举办或参与举办职业教育，发挥企业重要办学主体作用。 | 市人社局、市教育局、市经信委、市财政局、市国税局、市地税局等 | 2015年出台政策 |
| 6 | 发挥行业指导作用。在政府相关部门的牵头支持下，成立由行业协会、企业、职业院校组成的4—5个行业职业教育校企合作指导委员会。履行发布行业人才需求、推进校企合作、参与指导教育教学、开展质量评价等职责。 | 市教育局、市经信委、市工商联、市农林委、市住建委、市人社局、市交通局、市商务外事局、市卫生计生委、市文广新局（旅游局）等 | 2015年启动 |
| 7 | 加快职业教育结构布局调整。加快职教园区建设步伐，确保2016年秋季市属院校入驻，探索创新职教园区管理机制和运行机制。打破行业部门界限，通过兼并、托管、合作办学等形式，加快市区公办中等职业学校（含3所省属中职学校）资源整合。加快县域内职业学校结构布局调整，各县集中力量办好1所职教中心。 | 市教育局、市发改委、市重点工程局、市住建委、市编办、市财政局、市人社局、各县人民政府 | 2015年启动 |
| 8 | 支持各类办学主体通过独资、合资、合作等形式举办职业教育。鼓励发展股份制、混合所有制职业院校，探索公办和社会力量举办的职业院校相互委托管理和购买服务的机制，全面落实国家支持社会力量兴办职业教育的财税、土地、金融等各项政策。 | 市教育局、市民政局、市发改委、市编办、市财政局、市人社局、市国土局 | 持续实施 |
| 三、加快内涵建设，提高职业院校办学质量 |  |  |  |
| 9 | 落实立德树人根本任务。全面贯彻落实教育部新颁布的《中等职业学校德育大纲》和《中等职业学校学生公约》，坚持以社会主义核心价值观引领职业教育，完善学校、家庭、企业和社会相融合的多维德育网络，建设一批公共德育实践教育基地。 | 市教育局、市人社局 | 持续实施 |
| 10 | 深化教学改革。建立健全市、县和院校职业教育科研机构，加强教研队伍建设。优化专业设置，形成与区域产业分布形态相契合的专业布局；构建对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育“双证书”课程体系。促进中职与高职课程相衔接。探索工学一体化教学模式。完善职业教育教学质量评价制度和质量保障体系。支持第三方机构开展教学质量评价。 | 市教育局、市经信委、市人社局 | 持续实施 |
| 11 | 优化师资队伍建设。实施公办职业院校教职工编制动态管理，建立健全教师培养提升和奖励制度，完善职业学校教师补充和“双师型”教师培养培训机制。按照学校教师编制总数20%比例核定兼职教师政府购买岗位数，建立企业经营管理、技术人员与学校领导、骨干教师相互兼职制度。建设一批优秀教学团队，培养一批专业（学科）带头人。 | 市教育局、市编办、市财政局、市人社局、各县人民政府 | 持续实施 |
| 12 | 推进职业教育信息化建设，加快职业院校“三通两平台”建设与应用，全面开展数字化校园建设。加快市级职业教育管理公共服务平台建设，建成省内一流的职业教育与人力资源需求的数据库，构建“应用导向、统筹共建、资源共享”的蚌埠职教信息化体系。 | 市教育局、市财政局、市人社局 | 2015年启动 |
| 13 | 改革创新职业院校管理体制，积极推动管办评分离。探索建立现代职业学校制度，完善体现职业院校办学和管理特点的绩效考核内部分配制度。 | 市教育局、市人社局、市财政局、市编办 | 持续实施 |
| 14 | 完善专业课教师企业实践制度。实施专业“带头人”培养工程。协同安徽科技学院、蚌埠学院、安徽电子信息职业技术学院与我市中等职业学校和大中型企业共建“双师型”教师培养培训基地。 | 市教育局、市经信委、市财政局、市人社局 | 持续实施 |
| 四、提升服务能力，推动蚌埠产业转型升级 |  |  |  |
| 15 | 大力推进特色名校建设。构建以国家级示范学校为龙头，以省级示范学校为主体的中等职业教育新格局，发挥示范、辐射和引领作用。加强国家改革发展示范校项目学校建设，围绕蚌埠产业布局要求，重点面向先进制造、现代服务、新兴产业等领域，建设2—3所省级示范特色学校。 | 市教育局、市人社局 | 持续实施 |
| 16 | 实施“职业院校服务产业重点专业建设计划”，办好特色优势专业。从2015年起，每年遴选6—8个左右与电子信息、高端装备制造、高端商贸、文化创意等产业对接紧密的中、高职专业纳入市级支持重点建设专业。到2020年，重点打造30个左右的省级品牌专业，建成6—8个国家级示范专业，努力形成一批具有较大就业优势的品牌专业、示范专业，有效提升服务产业能力和水平。 | 市教育局、市经信委、市财政局、市人社局 | 持续实施 |
| 17 | 深入推进“合芜蚌自主创新试验区”、“安徽省科技创新试点市”等区域职业教育合作，共建一批创新创业基地和产学研合作联盟；推动职业院校与中小企业合作共建技术工艺研发平台、科技成果转化中心和技能大师工作室等，加快先进技术转化和产业转型升级。 | 市科技局、市经信委、市教育局、市财政局、市人社局 | 持续实施 |
| 五、推进校企合作，提高职业教育服务地方经济能力 |  |  |  |
| 18 | 完善校企合作运行机制。成立蚌埠市职业教育校企合作促进委员会，对全市校企合作进行规划、协调、指导和服务，推动校企合作工作不断向制度化、规模化、规范化方向发展。 | 市教育局、市人社局、市经信委、市财政局、市国税局、市地税局等 | 2016年启动 |
| 19 | 开展现代学徒制试点。积极支持职业院校与地方企业率先开展以“招工即招生、入厂即入校、校企双师联合培养”为主要内容的现代新型学徒制试点。出台相关鼓励和支持政策。 | 市教育局、市人社局、市经信委、市财政局、市国税局、市地税局及相关职业学校和企业等 | 2015年启动 |
| 20 | 推动校企合作集团化发展。发挥我市专业院校和全市大中型骨干企业、各开发区及产业园区的职能，组建市加工制造类职业教育集团、文化艺术类职业教育集团等。组建行业性、区域性职业教育集团，促进职业教育与产业发展紧密结合。 | 市教育局、市人社局、市经信委、市财政局、市国税局、市地税局及相关职业学校和企业等 | 2015年启动 |
| 六、落实政府职责，提升职业教育保障水平 |  |  |  |
| 21 | 强化职业教育市级统筹，成立蚌埠市职业教育管理委员会，统筹职业教育规划编制、政策实施、资金安排、体制创新等重大问题，上下联动，各负其责，形成工作合力，推进职业教育改革创新。 | 市、县人民政府 | 持续实施 |
| 22 | 落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围，加大对职业教育专项经费的投入。按照省政府颁布的标准，尽快出台蚌埠市中等和高等职业院校生均拨款标准，并逐步提高生均拨款水平。 | 市财政局、市教育局、市人社局、各县人民政府 | 持续实施 |
| 23 | 全面落实国家资助政策，加大市级财政对职业教育资助力度，在国家资助和免学费的政策基础上，逐步实行中等职业教育全免学费制度。 | 市财政局、市教育局、市人社局、各县人民政府 | 2016年出台政策 |
| 24 | 强化督导评估。定期开展职业教育专项督导，强化督导结果的运用。把职业教育发展情况纳入县区政府绩效考核体系，将初高中毕业生就读本市职业院校人数作为对县区职业教育的重要考核内容。推动建立职业教育质量年度报告制度。 | 市目标考核办、市教育局 | 持续实施 |
| 25 | 营造良好发展环境。按照国家和省有关规定，组织实施好职业教育先进单位和先进个人表彰奖励活动，落实好职业教育科研和教学成果奖励制度。举办职业院校师生技能大赛、文明风采大赛及全市青年、职工等各级各类技能大赛。组织蚌埠市职业教育宣讲团，定期开展职教宣传。充分利用媒体，大力宣传高素质劳动者和技术技能人才在经济社会发展中的先进事迹和成果贡献，促进形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的社会氛围。 | 市委宣传部、市总工会、市教育局、市人社局、各县人民政府 | 持续实施 |